## Slide 1
SOLUTION BLUEPRINT · PHASED ROLLOUT
系統方案規劃書
高級住宅・智慧管理平台 ｜ 開發優先 × 分階段硬體導入
平台開發 → 基礎上線 → 智慧擴充 → 旗艦完善
※ 硬體項目與整合狀態對齊實際程式現況：已整合上線 · 建議必備 · 選配待接｜本方案不含報價，價格另行提供

## Slide 2
SOLUTION OVERVIEW
方案總覽：一套平台，伴隨建案成長
軟體平台先行、硬體按工程進度分階段就位 —— 從預售展示到旗艦社區
建商級住宅管理平台 先軟後硬 · 投入可控
平台組成 住戶手機 App ・ 管理後台 / 櫃檯 Kiosk ・ LINE 官方帳號 ・ 語音助理(預約/派單) ・ IoT 裝置控制
建案差異化
智慧建材 × 智慧服務一體成形。預售期即在樣品屋實演「語音預約 → 自動派單」與語音控制情境，成為銷售亮點。
交屋即用
軟體平台於 Phase 0 先行開發上線，住戶資料、公設、帳務提前建置 —— 交屋當日 App 與管理系統即刻開通。
先軟後硬・投入可控
開發優先啟動，硬體分四階段隨工程進度導入；每階段獨立驗收，投資節奏可依銷售狀況調節。
● 平台現況 雲端後端・Web 管理端・LINE 整合・語音預約/派單・AI 管家・IoT 閘道 —— 均已整合上線，Phase 0 即可對外展示
系統方案規劃書 ── 方案總覽
一套系統 · 四個階段 · 隨建案成長

## Slide 3
FEATURE MODULE MAP
功能模組地圖
十二大模組構成完整社區營運中樞 —— 絕大多數已整合上線
軟體功能現況 11 上線 · 1 待接硬體
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
● 公設預約
場地/設施線上預約・審核・時段管理
● 語音預約・派單
一句話代訂公設、自動建立派工
● 包裹管理
到件登記・領取通知・簽收紀錄
● 停車管理
車位配置・訪客車登記
● 帳務繳費
管理費帳單・繳費紀錄・催繳
● 公告通知
社區公告・LINE/簡訊/推播多通道
● 維修工單
報修・派工・進度追蹤・完工回報
● 住戶管理
住戶名冊・門牌綁定・權限分級
● LINE 整合
OA 綁定・推播・腳本客服・健康監控
● AI 管家
自然語言問答、導辦社區事務
● IoT 裝置控制
光/空調/窗簾/安防，經邊緣閘道下發
○ 門禁通行證
QR 通行證已實作；掃碼機為選配硬體
系統方案規劃書 ── 功能模組地圖
模組化架構：可依建案需求增減

## Slide 4
SYSTEM ARCHITECTURE
系統架構：雲端到終端，分層解耦
App 不直接對接設備 —— 指令經邊緣閘道下發，任一層可獨立擴充或替換
建商級住宅管理平台 雲 → 端 · 分層解耦
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
用戶端層 Clients
住戶手機 App(iOS/Android/Web) · LINE 官方帳號 · 櫃檯平板 / 管理 Kiosk
↓
雲端平台層 Cloud
Render 後端(tRPC) · Vercel Web · 訊息通道(LINE/SMS/推播) · AI(Gemini/NLP)
↓
社區閘道層 Gateway
路由/防火牆(VLAN) · PoE 交換器 · 邊緣閘道主機(HTTP 已通/MQTT·Modbus 待接) · UPS
↓
設備層 Devices
門禁/柵欄/包裹櫃/電梯 · 住戶光/空調/窗簾/安防 · Google Nest 音箱/顯示器
指令
下行
狀態
回報
系統方案規劃書 ── 系統架構
Phase 0 建雲端 · Phase 1 建閘道 · Phase 2/3 接設備

## Slide 5
PHASED ROLLOUT ROADMAP
分階段導入路線圖：開發優先，硬體隨工程就位
四個階段對齊建案時程 —— 每階段獨立驗收，投資節奏可依銷售進度調節
同一套平台 P0 開發 → P1–P3 硬體
P0
平台開發・客製
即刻啟動・預售期
投入重點
品牌化客製・功能開發
雲端部署(Render/Vercel/LINE)
樣品屋示範組:平板+音箱+情境設備
亮點 樣品屋實演語音預約→派單
P1
基礎上線
工程期・交屋前
投入重點
路由/防火牆・PoE 網路
邊緣閘道主機 + UPS
櫃檯平板・管理 Kiosk
亮點 物業管理全功能營運
P2
智慧擴充
交屋・入住期
投入重點
大廳 QR 掃碼門禁
住戶 IoT + Nest 音箱/顯示器
公區 Wi-Fi 6E 覆蓋
亮點 住戶智慧體驗上線
P3
旗艦完善
營運成熟期
投入重點
車牌辨識・包裹櫃・電梯介接
自架 NLP + PostgreSQL
雙 UPS / 雙上聯備援
亮點 全自動無感社區服務
※ Phase 0 以軟體開發為優先、幾乎零硬體投入；Phase 1 起硬體隨建案工程分批進場 —— 避免一次性重投資。
系統方案規劃書 ── 分階段導入路線圖
開發優先 · 每階段獨立驗收

## Slide 6
PHASE 0 · DEVELOPMENT FIRST
P0 平台開發・客製
以軟體開發為優先 —— 樣品屋以最小硬體實演「語音預約 → 自動派單」全流程
階段時點 即刻啟動・預售期
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
本階段投入（開發為主・樣品屋示範）
● 語音預約・派單實演(樣品屋)
對平板說一句話預約公設 → 系統自動建立派工單 —— 全流程功能已上線
● 樣品屋示範組
櫃檯平板 ×1(語音預約/派單) + Google Nest 音箱 ×1(語音裝置控制)
○ 樣品屋情境設備
示範閘道 + 少量燈光/空調/窗簾實裝(或 DRY_RUN 乾跑展示)
● 品牌化客製開發
建案名稱/主視覺/公設清單/收費規則 —— 以現有平台為基底客製
● 雲端環境部署
Render 後端 + Vercel Web + LINE 官方帳號申請綁定
● 功能盤點與客製
依建案定位增修模組(門禁流程/停車規則/公設時段等)
本階段解鎖
樣品屋實演：「一句話預約公設 → 自動派單」完整流程
語音開關燈光・空調(Nest 裝置控制),智慧情境眼見為憑
預售期銷售現場互動展示,成交前先體驗入住後生活
建案官方 LINE 提前開通,經營潛在住戶客群
住戶名冊・帳務規則預建 + 管理後台先行試營運
最小硬體投入 —— 開發、行銷、預售同步推進
※ 語音預約/派單由平板・App 麥克風管道提供(已上線);Google 音箱僅裝置控制 —— 樣品屋兩者並列展示、分工明確。
系統方案規劃書 ── P0 平台開發・客製
P0 → P1 → P2 → P3 目前位置：P0

## Slide 7
PHASE 1 · FOUNDATION
P1 基礎上線
社區網路與管理中樞就位 —— 物業管理全功能正式營運
階段時點 工程期・交屋前
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
本階段投入（基礎硬體）
● 路由 / 防火牆(VLAN)
IoT / 管理 / 訪客網段隔離,社區網路安全基礎
● PoE 網路交換器
8–24 埠,供電後續掃碼機 / 攝影機 / AP
● 邊緣閘道主機
無風扇工控機(N100/8GB/128GB),常駐 Gateway 服務
● 不斷電系統 UPS
≥600VA,保障中樞與網路斷電續航
● 物業櫃檯平板
10 吋以上 —— 語音代訂 + 管理後台操作
● 管理中心 Web Kiosk
react-native-web 儀表板,櫃檯大螢幕一體機
● 雲端方案升級
Render Starter 持久磁碟(SQLite/PG),正式營運等級
本階段解鎖
公設預約・帳務・公告・工單・包裹・停車 全面營運
櫃檯語音代訂與自動派工上線
LINE / 簡訊 / App 推播多通道通知住戶
管理中心儀表板即時掌握社區動態
機房與 VLAN 就緒 —— Phase 2/3 設備即插即用
※ 機房位置與弱電管線需於建案工程期預留(與建商土建併行),交屋前完成佈建與驗收。
系統方案規劃書 ── P1 基礎上線
P0 → P1 → P2 → P3 目前位置：P1

## Slide 8
PHASE 2 · SMART EXPANSION
P2 智慧擴充
門禁與住戶智慧設備進場 —— 住戶「智慧生活」體驗上線
階段時點 交屋・入住期
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
本階段投入（智慧硬體）
○ 大廳 QR 掃碼門禁
QR 掃描器 + 電子鎖控制器(通行證 QR 已實作,接上即用)
● 住戶智慧設備
光/空調/窗簾/安防 —— 經閘道由住戶 App 控制(整合已上線)
● Google Nest 音箱 / 顯示器
官方 Cloud-to-Cloud 語音裝置控制(已整合上線)
● Google Nest Wifi Pro
Wi-Fi 6E Mesh,公區與示範戶無線覆蓋
○ 協定橋接模組
MQTT Broker + Modbus 閘道,對接實體設備廠牌
本階段解鎖
住戶 QR 通行證掃碼進出、訪客邀請通行
住戶 App 一鍵控制家中燈光・空調・窗簾
對 Nest 音箱說一句話,開關燈光空調(裝置控制)
IoT 排程與情境模式(回家/離家/睡眠)
示範戶 → 標準配備:智慧宅成為交屋標配賣點
※ 語音「預約公設」由 App / 櫃檯麥克風管道提供;Google 音箱僅做裝置控制 —— 分工明確、不誇大。
系統方案規劃書 ── P2 智慧擴充
P0 → P1 → P2 → P3 目前位置：P2

## Slide 9
PHASE 3 · FLAGSHIP
P3 旗艦完善
全自動無感服務與資料自主 —— 大型建案的旗艦級完成式
階段時點 營運成熟期
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
本階段投入（旗艦硬體）
○ 車牌辨識柵欄(LPR)
住戶車自動放行,訪客車連動登記(現為人工輸入)
○ 智能包裹櫃
到件自動通知・掃碼自助取件(現為櫃檯登記)
○ 電梯介接控制器
乾接點 / BACnet —— 支援『電梯禮賓』呼梯
○ Nest Hub Max 公設看板
10 吋大屏,公設迎賓 / 管理端資訊看板
○ 自架 NLP + PostgreSQL
FastAPI 語意服務自架 + 資料庫升級,資料完全自主
○ 備援與冗餘
雙 UPS / 雙上聯,旗艦級可用性
本階段解鎖
車牌辨識自動放行 —— 進出零等待
包裹到件即推播,自助取件免排隊
電梯禮賓:通行證掃碼自動呼梯到府層
公設迎賓看板與管理端數據大屏
語意服務與資料庫自主部署,不依賴外部 AI 供應商
※ 本階段全數為選配,可依社區營運需求逐項導入 —— 每一項都在既有閘道與網路基礎上疊加。
系統方案規劃書 ── P3 旗艦完善
P0 → P1 → P2 → P3 目前位置：P3

## Slide 10
SECURITY & OPERATIONS
資安與維運保障
資訊安全與長期維運是平台的一部分,不是附加選項
全面資安稽核 已完成・全數修復
● 已整合上線 ● 建議必備 ○ 選配・待接
資訊安全
● 權限分級控管
住戶/物業/管理員三級角色 —— 後台每項操作皆經授權驗證
● 全面資安稽核
已完成整體安全稽核,發現項目全數修復並部署上線
● 加密與金鑰管理
全程 HTTPS/TLS 加密;金鑰以環境變數管理,具輪替流程
● 網路分段隔離
IoT/管理/訪客 VLAN 隔離(P1 佈建),設備不直通外網
● 紀錄可追溯
訊息與操作事件留存紀錄,異常行為可稽核回溯
維運保障
● 健康監控儀表板
LINE 通道流量/錯誤率即時監控,異常提前掌握
● 不中斷更新
雲端自動化部署 —— 功能迭代與修補不停機
● 斷電・離線韌性
機房 UPS 續航;實體門禁獨立運作,平台恢復後資料補同步
○ 資料持久與自主
持久磁碟儲存;P3 可升級自架 PostgreSQL,資料完全落地
● 維運支援
平台方負責監控、版本更新與技術支援(見導入分工)
※ 資安稽核與修復為平台既有成果,非額外收費項目;VLAN 與 UPS 屬 Phase 1 基礎硬體。
系統方案規劃書 ── 資安與維運保障
安全是平台的一部分,不是附加選項

## Slide 11
FAQ
常見問題
建商與管委會最常提出的六個疑問,一次說清楚
疑慮先回答 決策更安心
Q 外網斷線,社區會癱瘓嗎?
門禁、柵欄等實體系統具獨立運作能力,平台離線不影響基本進出;機房 UPS 斷電續航,恢復後紀錄自動補同步。
Q 資料是誰的?
資料歸屬建案/管委會。Phase 3 可自架語意服務與 PostgreSQL,資料與 AI 完全落地自主,不依賴外部供應商。
Q 換物業公司怎麼辦?
平台角色權限分級,移交即帳號交接 —— 住戶資料、帳務、工單流程完整留存於平台,營運不中斷。
Q 會被特定硬體廠牌綁死嗎?
分層解耦架構:設備經標準協定(HTTP/MQTT/Modbus)接入閘道,單一設備可獨立替換,不牽動整套系統。
Q 住戶不會用怎麼辦?
LINE 免安裝即可綁定、接收通知與客服;App 承載進階功能,雙軌並行。導入期由平台方支援住戶教育訓練。
Q 後續維護費用怎麼算?
雲端資源按階段升級、硬體分批投入,避免一次性重投資;維運與授權模式於報價單另行詳列。
※ 其他技術與商務問題,歡迎於需求盤點會議提出 —— 我們以實際系統現況回答,不做誇大承諾。
系統方案規劃書 ── 常見問題
疑慮先回答 · 決策更安心

## Slide 12
ROLES & NEXT STEPS
導入分工與下一步
建商・物業・平台方三方分工明確 —— 四步驟啟動導入
從開發啟動 到旗艦社區
建商
工程期預留機房/弱電/管線
社區網路與佈線施作
硬體採購(依階段清單)
交屋流程與平台銜接
物業公司
櫃檯日常營運與語音代訂
住戶教育訓練與導入
公設/包裹/工單現場管理
回饋需求,滾動優化
平台方(我們)
軟體平台開發與品牌客製
系統整合與硬體對接
雲端部署與維運監控
技術支援與版本更新
① 需求盤點・客製開發 Phase 0 啟動
→
② 網路機房佈建 工程期併行
→
③ 硬體整合部署 Phase 2/3 分批
→
④ 驗收培訓・上線 逐階段交付
同一套平台，從預售接待中心到旗艦社區 —— 開發優先啟動，硬體隨建案成長分批就位。
系統方案規劃書 ── 導入分工與下一步
P0 開發 → P1 基礎 → P2 智慧 → P3 旗艦